第十四届中国会展经济国际合作论坛

会务服务项目

采购评审文件

采购编号:贸促商会展〔2017〕1169号

采购人：中国国际商会

采购执行部门：中国国际商会会展部

2017年11月

- 采购评审文件目录

第一部分  采购邀请

第二部分  采购服务需求及技术要求

第三部分  采购合同

第四部分  附件——响应文件格式

第一部分 采购邀请

中国国际商会对“第十四届中国会展经济国际合作论坛会务服务项目”所需服务进行综合评审采购（以下简称“采购”）。现特邀请合格供应商参加该项目采购报价。除非技术规格要求中另有规定，此项目采购人不接受选择性方案和选择性报价。

- 采购服务名称及内容：

1.1采购服务名称: 第十四届中国会展经济国际合作论坛会务服务项目

1.2 服务内容: 项目策划与实施、现场会务管理、现场舞台搭建、临时人力管理、设计服务、同传设备租赁等。

1.3 采购金额49.5万元。

2. 供应商要求

2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 具有国内外会展行业渠道资源，能提供专业会议与展览综合会务服务的专业会展公司；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5符合法律、法规规定的其它要求。

3. 采购文件发送

3.1 采购文件将于11月7日通过邮件形式发送至供应商。

4. 响应文件递交

4.1 响应文件请于11月10日下午14:30前密封送至中国国际商会会展部，地址：西城区桦皮厂胡同2号国际商会大厦8层，联系人：郑定红，联系电话13811635497。

5. 综合评审

5.1 综合评审会将于2017年11月10日下午14:30在国际商会大厦8层会议室举行，请各供应商代表持身份证按时出席。如有变化，另行通知。

- 第二部分  采购服务需求及技术要求

- 项目背景

1.1 活动名称

中文：第十四届中国会展经济国际合作论坛

英文：The 14th China Expo Forum for International Cooperation （CEFCO 2018）

1.2 时间地点

2018年1月11日至13日，青岛香格里拉大酒店。

1.3 论坛组织

主办单位：中国国际贸易促进委员会（CCPIT）、国际展览业协会（UFI）、国际展览与项目协会（IAEE）、独立组展商协会（SISO）。

承办单位：中国国际商会、中国贸促会青岛市分会。

支持单位：国家发展和改革委员会、德国经济展览委员会（AUMA）、亚洲展览会议协会联合会（AFECA）、国际大会与会议协会（ICCA）。

1.4 论坛简介

中国会展经济国际合作论坛(CEFCO)秉承“开放、合作、共赢”的理念，积极致力于构建中外会展业交流与合作的平台。论坛自2005年起已经在北京、广州、上海等地成功举办了十二届。每届论坛均有来自中外知名会展企业、行业组织、专业媒体、研究机构以及行业主管部门的600余位国内外嘉宾出席。CEFCO论坛在国际化和专业化的道路上不断发展，目前已成为中国会展业知名品牌，也是全球会展业界不容错过的年度盛会。

2.采购内容

根据中国国际商会具体要求完成论坛项目整体策划，现场会务管理，现场舞台搭建，临时人力管理及同传设备租赁等工作（包括但不限于）以下工作：

组织会议商讨并落实论坛项目策划案、论坛筹备情况通报；舞台及陈设物的设计与摆放；确定礼仪人员、接待人员等工作人员的分工、安保人员的协调与调度、参会嘉宾的接待和引导；参会人员登记注册、突发情况管理；同传设备，视频设备的租赁；提交会务服务工作总结等。

3.服务需求及技术要求

3.1 提供论坛场地使用方案和制定完备的会议执行方案；

3.2 论坛开幕、闭幕及各项会议的所有制作物（特别是主视觉设计）,如：背景板、易拉宝、展示架等相关会务物品的设计工作；

3.3 提供会议场所、住宿及交通等有关信息，完善落实会议接待工作；

3.4 提供接待指引服务，检查酒店横幅、签到牌、指示牌等摆放；

3.5 落实会务接待工作人员的服饰礼仪检查工作；

3.6 落实会议所需文件资料、会议用品、会议演讲稿等相关物品的准备工作；提供会议串场PPT，并安排流程彩排；

3.7 落实空调、照明、电梯、音响、视频系统等服务设备的检查工作；

3.8 完成舞台的设计及搭建，相关物品的布局及摆放工作；

3.9 完成会议签到、会议引导及会议文件分发工作；

3.10 维持会场秩序，确保会议期间信息沟通，处理会议期间突发事件；

3.11 提供会议过程中的详细费用发生明细说明，与客户进行核对并记账；

3.12 落实会议后资料收集及会议记录工作，并提交会务服务工作总结；

3.13 安排与会人员返程，提供离会服务。

4.响应文件内容及要求

4.1 公司简介；

4.2 采购会务方案（包括现场会务管理；现场舞台搭建；临时人力管理；设计服务；同传设备租赁等等）；

4.3 采购文件第四部分要求的附件；

4.4 报价一览表请填报总价，供应商需依据工作内容进行分项报价。

4.4 其他文件（供应商可自行提供案例文件等，要求不超过10页。）

5.报价须知

报价文件严格按照采购文件要求提供，如有不响应的内容须单独声明，否则视为对采购文件的无差别响应。

第三部分  采购合同

第十四届中国会展经济国际合作论坛

会务服务合同

甲方：中国国际商会

乙方：

甲、乙双方本着友好合作的原则，就甲方于时间： 2018 年  1  月    11-13   日在青岛进行的第十四届中国经济国际合作论坛 （CEFCO 2018）活动，经协商达成如下协议，以资共同遵守。

一、根据甲方要求，乙方选派专人成立论坛会务服务组，依照甲方采购评审文件有关服务需求和技术要求落实以下工作:

第一部分：论坛前期会务筹备工作

1. 论坛开幕、闭幕及各项会议的制作物（特别是主视觉设计）,如：背景板、易拉宝、展示架等相关会务物品的设计工作；

2.提交论坛使用场地方案，制定完备的会议执行方案；

3. 完成会刊、桌签的印刷及发放工作；

4. 提供会议场所、住宿及交通等有关信息，完善落实会议接待工作；

5. 提供接待指引服务，落实会务接待工作人员的服饰礼仪检查工作；

6. 落实会议所需文件资料、会议用品、会议演讲稿等相关物品的准备工作；提供会议串场PPT，并安排流程彩排；

7. 落实同传设备的租赁及摆放工作；

8. 落实空调、照明、电梯、音响、视频系统等服务设备的检查工作；

9. 落实酒店横幅、签到牌、指示牌等会务物品的摆放工作；

10. 完成舞台的设计及搭建，相关物品的布局及摆放工作。

第二部分：论坛会议现场会务工作

1.  完成会议签到、会议引导及会议文件分发工作；

2.  维持会场秩序，确保会议期间信息沟通，处理会议期间突发事件；

3.  提供会议过程中的详细费用发生明细说明，与客户进行核对并记账；

4.  确保所有工作人员（包括但不限于翻译、拍摄、录像、速记等）各司其职。

第三部分：论坛会议结束收尾工作

1.  安排与会人员返程，提供离会服务；

2.  落实会议后资料收集及会议记录工作，并提交会务服务工作总结。

二、 费用和支付：

    - 费用：经甲、乙双方确认，委托费用计人民币     元整，由甲方支付给乙方；

    - 支付方式：现金/支票/转帐；

    - 期限：本合同签订之 30  日内，甲方向乙方支付本合同委托费用的  50% ，即人民币       元整；本活动结束之日起 30 日内，甲方向乙方支付本合同委托费用的   50％  （即尾款），即人民币         元整；

    - 本次活动费用明细详见报价单（附件），报价单为本合同的有效组成部分。

三、 甲方的权利和义务：

    - 甲方进行整体活动的安排和管理，有权对乙方受委托并提供的服务质量进行监督，并及时地提出调整意见，乙方应充分尊重甲方的建议，主动与甲方商定调整方案，商定后在双方认可的期限内完成。

    - 甲方应积极的协助乙方承办委托事项，如因甲方不履行积极协助的义务导致委托事项无法进行，则由此产生的责任由甲方承担；如因乙方原因未能完成甲方委托事项，则由此产生的责任由乙方承担。

    - 甲方应按合同规定的期限支付乙方费用；

    - 乙方应按甲方的需求提供委托事项的服务，向甲方提交活动设计方案，甲方以书面形式予以确认，逾期   5  日未确认，视为甲方认可。

四、乙方的权利和义务：

    - 乙方有权要求甲方按合同规定支付活动费用。

    - 乙方应按照由甲方认可的活动方案妥善、认真地安排执行。

    - 妥善保管并按甲方要求使用或退回甲方为便利乙方服务借给乙方的物品。

    - 乙方应在活动结束后的两周内向甲方提交活动结案报告。

五、 知识产权保护及保密条款：

1、甲方承诺，对乙方提供的一切资料、信息履行保密义务，未经乙方同意，不向任何第三方泄露。

2、乙方承诺，对甲方提供的一切资料及其它商业秘密履行保密义务，未经甲方同意不向任何第三方泄露。

六、违约责任：

- 任何一方违反本合同约定的义务均构成违约行为，违约者赔偿对方因此而受到的全部损失。

- 甲方应按照本合同的规定向乙方支付活动费用。如有逾期，将每天加计应付账款0.5%的滞纳金。

- 因不可抗力致使双方不能或不能完全履行合同，可免予承担违约责任。但应在不可抗力发生后15日内向对方提供相应的书面证明。

- 活动方案确认后且乙方已经展开工作时，若甲方提出取消方案，视为违约，应向乙方支付相当与合同约定总费用30%的违约金，如给乙方造成的损失大于此数额的，还应赔偿超出部分的直接和间接损失。

七、特别条款：

- 因活动项目的变更，致使活动项目增加或减少的，甲、乙双方需要就活动项目的增加或减少签订费用确认书，自甲、乙双方确认活动项目增加或减少之日起费用确认书与本合同具有同等法律效力。

- 因活动项目的变更，致使本合同总金额增加或减少的付款、退款的期限：如有费用增加，经甲、乙双方签字确认，甲方向乙方付清超出本合同报价单部分的款项，与尾款同时支付；如有费用减少，经甲、乙双方签字确认，乙方按双方签字的费用确认书从尾款中扣除减少部分。

八、 补充合同及争议解决：

- 本合同未尽事宜，经双方协商可签定补充合同，补充合同及本合同附件与本合同具有同等法律效力。

- 与本合同有关或因本合同产生的一切争议。甲、乙双方应协商解决。协商不成时，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提出诉讼，败诉方须承担胜诉方合理的律师费、诉讼费等费用。

九、本合同壹式肆份，双方各持贰份，自双方签字之日起生效，有效期至2018年2月28日。

甲方：中国国际商会                              乙方：

日期：                                          日期：

第四部分  附件——响应文件格式

附件1.报价信封面格式

收件人：中国国际商会 报 价 信 采购编号： 报 价 人：

h

附件2.报价一览表

供应商名称（单位公章）：

采购编号：

| 项目名称 | 总报价 （人民币元） | 人民币大写 （人民币元） | 有无报价保证金及形式和数额 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：请供应商根据服务内容提供分项报价明细（参见下方报价单）。

供应商法定代表人或其授权代表人签字：

日期：

| 第十四届中国会展经济国际合作论坛会务服务项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目时间： | 2018年1月11--13日 | 青岛香格里拉大酒店 |  |  |  |
|  | 内容 | 实际单价 | 数量 | 小计 | 具体内容及计算方法 |
| 会务策划 | 前期策划 |  |  |  | 考察会址、酒店和举办地城市环境，为议程议题的设定提供参考意见 设计场地使用、现场布置、音频视频和灯光配合等各类会务方案 设计参会代表和贵宾的酒店预订、机场接送等各类后勤方案、 设计现场注册流程、开幕式流程、各场宴会流程等各项流程 根据本届论坛的主题和举办地特点策划相关特色活动 设计危机应对方案 |
|  | 项目管理 |  |  |  | 沟通协调和活动内容撰写，活动物资管理，活动第三方沟通与协调 (会场搭建和AV设备商，酒店方沟通与协调; 品质监督及进程管理) |
|  | 危机应对 |  |  |  | 准备危机应对方案，包括现场遇突发事件时的紧急联系电话和逃生路线图等 |
|  | 资料整理和总结报告 |  |  |  | 参会代表通讯录的整理、打印和发放 演讲资料的整理和网络上传 现场照片和视频的整理和刻盘备份 各项会务工作资料的整理和总结报告 |
| 视觉设计 | 各类相关设计 |  |  |  | 官方网站、移动客户端的主页和内页设计 宣传手册、广告版面设计 背景板、指示牌等各类现场布置物设计 胸卡、桌签、议程手册设计 其他论坛相关视觉设计 |
| 现场搭建 | 主会场背景板 |  |  |  | 10.5米*5.5米，最终尺寸根据现场条件可能会有调整 主舞台地毯 尺寸 18*4.88米，租赁讲台1个 |
|  | 演讲人背景板 |  |  |  | 2米*3米，写真+木结构 |
|  | 宴会背景板 |  |  |  | 12日晚宴各一块，18米*5米，最终尺寸根据现场条件可能会有调整 |
|  | 注册区背景板 |  |  |  | 欢迎、注册台、议程表背景板各一块，按平均每个6米*3米计算，最终尺寸根据现场条件可能会有调整 |
|  | 各类易拉宝 |  |  |  | 道路指引、会场标示、赞助商宣传等，包括设计、制作和运输 |
| 物料制作 | 各类牌证制作费 |  |  |  | 门牌5个，大桌签40个*6，小桌签160个*4，水牌30个，车证(会内印制)50个*4，各类奖牌30个*95，讲台标示板5个，时间提醒牌4个，下届举办城市交接物（35cm高水晶杯带LOGO和文字）1个*400 |
| 同传服务 | 同传设备租赁 |  |  |  | 3套主机+翻译房，600套耳机，共3天 |
|  | 同传译员费用 |  |  |  | 所有全体会议和分组会议都用同传，2人*1天+6人*1天+4人*1天 |
| 现场劳务 | 会务公司现场管理 |  |  |  | 场地布置、设备进出场、搭建和拆除的管理 现场参会代表注册管理 现场会议、宴会、茶歇等各类活动的流程管理 场内活动引导和场外活动通勤管理 同传耳机的收发管理 会务紧急应变处理 含往返机票、住宿、餐饮、当地交通 |
|  | 临时工作人员 |  |  |  | 30人*3天，含统一工作服、餐饮、当地交通 ，用于文件袋装袋和发放、会议注册、会场引导、维持现场秩序等，含前一天培训 |
|  | 专业摄影师 |  |  |  | 1人*3天，含餐饮、交通、光盘制作，用于拍摄会议场景、重要领导、贵宾和演讲人活动、参会代表活动等 |
|  | 花絮摄像师 |  |  |  | 1人*3天，含餐饮、交通、光盘制作，用于拍摄演讲人近景、参会代表场下交流、论坛特色活动等 |
|  | 速记员 |  |  |  | 1人*1天+3人*1天+2人*1天，含往返交通、住宿、餐饮、当地交通，用于每节会议的演讲内容速记 |
| 设备租赁 | 主会场设备租赁 |  |  |  | P3 LED屏 W7.5米*H5.5米*2组、底座W7.5*H0.6米*2组、 追光灯、面光灯、背景板照明灯组、1024转换器、淡入淡出切换器、无线翻页器、55'LCD*2台、即时转播摄像系统（含摄影师）等；所有设备使用3天（含彩排） |
|  | 分会场设备租赁 |  |  |  | 150寸以上投影幕6块、7000流明以上投影仪6台，切换器3台，全套设备使用2天 |
|  | 办公设备租赁及耗材 |  |  |  | 高速复印机1台*3天，外包会议资料复印和装订20000页，复印纸20包，1台黑白激光打印机租赁及耗材 |
| 总费用 |  |  |  |  |  |

附件3.法定代表人授权委托书

中国国际商会：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）           的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法授权代表人，代表本公司参加  （项目名称）采购编号为             的报价活动。授权代表人在本次报价中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

（签字  公章）

- 被授权人签字：

（签字  职务）

附件4.供应商一般情况表

| 供应商全称 | 须附营业执照复印件 | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 注册资金 |  | 单位性质 |  |
| 总部地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 北京常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 公司资质等级证书 | 如有，附有关证书的复印件 | 质量保证体系认证 | 如有，附相关证书复印件 |
| 类似项目工作经历年数 |  | 相关项目工作经历年数 |  |
| 基本帐户开户银行 | 附基本帐户开户行在报价截止日期前三个月内开具的表明供应商基本资信情况的证明原件或其原件的复印件 | 主营范围 |  |
| 依法缴纳税收 | 须附凭证或承诺 | 依法缴纳社会保障资金 | 须附凭证或承诺 |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

附件5. 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明(格式)

本单位具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力。特此声明。

法定代表人或授权代表签字并加盖公章：

日　期：

备注：可附上2017年相关项目资料作参考。